## Diccionario
Hoja | Descripción
Avance | Avance por etapa del proyecto
Calidad_Datos | Completitud, exactitud y consistencia por dataset; Índice = promedio
Riesgos | Matriz Probabilidad x Impacto; Alto ≥13, Medio 7–12, Bajo ≤6
Modelo | Métricas por versión: R2, MAPE, RMSE, cobertura
Trazabilidad | Bitácora de versiones de datos con hash y aprobación

## Avance
ID_Proyecto | ID_Etapa | Etapa | Responsable | Fecha_Inicio | Fecha_Fin_Plan | Fecha_Fin_Real | Avance_% | Estado
IA-DEM-001 | E1 | Definición del caso de negocio | Gobierno IA | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 100 | Completado
IA-DEM-001 | E2 | Inventario y catalogación de datos | Datos | 2026-07-16 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 100 | Completado
IA-DEM-001 | E3 | Limpieza y preparación de datos | Datos | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 100 | Completado
IA-DEM-001 | E4 | Entrenamiento del modelo | Ciencia de Datos | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-10-03 | 100 | Completado
IA-DEM-001 | E5 | Validación, sesgo y explicabilidad | Ciencia de Datos | 2026-10-01 | 2026-10-20 |  | 70 | En curso
IA-DEM-001 | E6 | Piloto / UAT con negocio | Negocio | 2026-10-21 | 2026-11-15 |  | 15 | En riesgo
IA-DEM-001 | E7 | Despliegue y monitoreo (MLOps) | TI | 2026-11-16 | 2026-12-15 |  | 0 | Pendiente

## Calidad_Datos
ID_Proyecto | ID_Dataset | Dataset | Fuente | Origen | Completitud_% | Exactitud_% | Consistencia_% | Frecuencia | Clasificación | Última_Actualización | Índice_Calidad_%
IA-DEM-001 | DS-01 | Ventas históricas SAP | SAP S/4HANA | Interna | 98.5 | 99.2 | 97 | Diaria | Confidencial | 2026-10-14 | 98.2
IA-DEM-001 | DS-02 | Maestro de productos | SAP MDG | Interna | 99 | 98 | 99.5 | Semanal | Interna | 2026-10-13 | 98.8
IA-DEM-001 | DS-03 | Promociones comerciales | SharePoint | Interna | 82 | 88.5 | 85 | Mensual | Interna | 2026-10-01 | 85.2
IA-DEM-001 | DS-04 | Clima regional | API IMN | Externa | 95 | 92 | 90 | Diaria | Pública | 2026-10-15 | 92.3
IA-DEM-001 | DS-05 | Datos de clientes (canal) | CRM | Interna | 76 | 81 | 79 | Semanal | Confidencial - PII | 2026-10-10 | 78.7
IA-DEM-001 | DS-06 | Feriados y calendario | Excel manual | Interna | 100 | 100 | 100 | Anual | Pública | 2026-01-05 | 100

## Riesgos
ID_Proyecto | ID_Riesgo | Categoría | Descripción | Probabilidad_1a5 | Impacto_1a5 | Mitigación | Dueño | Estado | Puntaje | Nivel
IA-DEM-001 | R-01 | Sesgo | Subrepresentación de zonas rurales en ventas | 4 | 4 | Rebalanceo y métricas por región | Ciencia de Datos | Abierto | 16 | Alto
IA-DEM-001 | R-02 | Privacidad | Datos PII de clientes en DS-05 | 3 | 5 | Anonimización y mínimo privilegio | Seguridad TI | En mitigación | 15 | Alto
IA-DEM-001 | R-03 | Calidad | Promociones incompletas (DS-03) | 4 | 3 | Regla de validación en origen | Datos | En mitigación | 12 | Medio
IA-DEM-001 | R-04 | Seguridad | Acceso amplio a carpeta de modelos | 2 | 4 | Grupos de Entra ID y auditoría | Seguridad TI | Cerrado | 8 | Medio
IA-DEM-001 | R-05 | Falta de datos | Histórico < 2 años en productos nuevos | 3 | 3 | Modelo jerárquico por categoría | Ciencia de Datos | Abierto | 9 | Medio
IA-DEM-001 | R-06 | Deriva | Cambio de patrón de consumo post-campaña | 2 | 3 | Monitoreo de drift mensual | TI | Abierto | 6 | Bajo

## Modelo
ID_Proyecto | Versión_Modelo | Algoritmo | Versión_Dataset | Fecha_Entrenamiento | R2 | MAPE_% | RMSE_unid | Cobertura_SKU_% | Estado
IA-DEM-001 | MOD-v1.0 | Regresión lineal | DSV-1.0 | 2026-09-10 | 0.71 | 18.4 | 412 | 82 | Descartado
IA-DEM-001 | MOD-v1.1 | Random Forest | DSV-1.1 | 2026-09-20 | 0.84 | 12.1 | 298 | 90 | Descartado
IA-DEM-001 | MOD-v1.2 | XGBoost | DSV-1.2 | 2026-10-03 | 0.89 | 9.6 | 241 | 94 | Candidato
IA-DEM-001 | MOD-v1.3 | XGBoost + clima | DSV-1.3 | 2026-10-12 | 0.91 | 8.7 | 226 | 96 | En validación

## Trazabilidad
ID_Proyecto | Versión_Dataset | Fecha | Cambio | Autor | Hash_Commit | Aprobación
IA-DEM-001 | DSV-1.0 | 2026-08-08 | Carga inicial DS-01, DS-02 | J. Matarrita | a1f9c2 | Aprobado
IA-DEM-001 | DSV-1.1 | 2026-09-04 | Limpieza outliers y nulos | Equipo Datos | b72e10 | Aprobado
IA-DEM-001 | DSV-1.2 | 2026-09-28 | Se agrega DS-03 promociones | Equipo Datos | c4d8e7 | Aprobado
IA-DEM-001 | DSV-1.3 | 2026-10-10 | Se agrega DS-04 clima; DS-05 anonimizado | Equipo Datos | d91a3b | Pendiente revisión